## 劳保活动功能优化计划(外部)
序号 | 功能 | 平台 | 所属模块 | 修改点 | 原型、切图时间（人/日） | 开发时间（人/日） | 测试时间（人/日） | 压力测试、兼容性测试时间（人/日） | 服务发布、负载配置、性能调优（人/日）
1 | sku库存体系改造 | 前台应用 | 商品详情页 | 增加多属性展示： 1.最多两级商品属性，上下联动； 2.每种不同属性的商品，对应后台一个独立的商品； 3.增加选择的内容展示； 4.若商品有两级属性，则必须选择后才可以提交订单。未选择不得提交。 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1
|  |  | 下单确认页 | 下单商品展示属性内容 | 0 | 1.5 | 0.2
|  |  | 个人中心 | 订单详情中展示商品属性内容 | 0 | 1.5 | 0.2
|  | 管理后台 | 商品参数管理 | 允许部分属性参与定价规则： 1.调整商品参数录入格式； 2.增加“是否参与定价规则”的选项； 3.同时选择“是否参与定价规则”的选项不得超过2个 | 0.5 | 3 | 0.5
|  |  | 实物商品发布 | 增加商品多属性的录入： 1.按照原型页面进行二级属性的录入。 2.若商品分类允许多级属性，则发布者必须录入。 3.两级属性的前台显示值允许自定义。 4.每种属性可以单独录入商城价、红钻价、商盟价。 5.商品上架时可以修改库存。 | 1 | 6 | 1
|  |  | 实物商品管理 | 查询、列表以批次号为维度 | 0 | 1 | 0.3
|  |  |  | 同批次商品详情中只展示一个商品，显示多属性 | 0.5 | 2.5 | 0.5
|  |  | 订单详情 | 展示商品属性数据 | 0 | 1.5 | 0.2
|  | 商户自服务 | 实物商品发布 | 增加商品多属性的录入： 1.按照原型页面进行二级属性的录入； 2.若商品分类允许多级属性，则发布者必须录入； 3.两级属性的前台显示值允许自定义； 4.每种属性可以单独录入商城价、红钻价、商盟价。 5.商品上架时可以修改库存。 | 1 | 6 | 1
|  |  | 订单详情 | 商品清单增加商品属性展示 | 0 | 1.5 | 0.2
2 | 退款流程改造 | 前台应用 | 个人中心 | 我购买的商品： 1. 增加两种状态，具体为：待支付、支付中、已支付（待收货）、待收货、已完成、已取消、有退款申请，共七种状态 2. 订单在部分状态下允许由用户发起退款。(主要操作流程依然区分部分支付和全额支付及是否需要退码。) 3.订单取消时系统自动发起退款，生成退款单。（仅支付中的状态下允许） 4.详情操作页面参考原型。 | 1 | 3 | 1
|  |  |  | 我的退款： 1.允许按照“订单编号”“退款申请时间”“退款单编号”“退款单状态”进行查询。 2.退款单详情直接进行跳转。 | 0 | 2.5 | 1
|  |  |  | 退款申请页： 1.区分虚拟商品和实物商品的退款操作页面。 2.每个订单发起次数限制。 | 0 | 2.5 | 0.5
|  | 管理后台 | 订单管理 | 增加“订单状态”的查询条件 | 0 | 2 | 0.2
|  |  |  | 和高阳联调红包退款接口 | 0 | 2 | 0
|  |  |  | 增加红包退款功能 | 0 | 1 | 0.5
|  | 商户自服务 | 订单管理 | 新增“有退款申请的订单”，允许商家二次确认后发货。 | 0 | 2 | 0.5
|  |  |  | 订单按照状态分类 | 0 | 3 | 1
3 | 活动、支付流程改造 | 前台应用 | 支付页面 | 实现红包、现金组合支付 | 0.5 | 2 | 1
|  |  |  | 对接高阳支付接口 | 0 | 2 | 0
|  |  | 购物车 | 支持劳保商品加入购物车 | 1 | 3 | 1
|  |  | 首页 | 增加活动入口，判断用户条件，跳转活动页面 | 0 | 1 | 0.2
|  |  | 个人中心 | 订单详情中展示红包支付信息 | 0 | 1.5 | 0.2
|  | 管理后台 | 订单详情 | 展示红包支付信息 | 0 | 1.5 | 0.2
|  |  | 订单列表 | 可以查询和导出红包订单 | 0 | 1.5 | 0.5
|  | 商户自服务 | 订单详情 | 展示红包支付信息 | 0 | 1.5 | 0.2
4 | 其他工作 | 活动页面 | 活动页面 | 运营确认商品后，修改活动页面商品 | 0 | 0.5 | 0.2
|  | 商品分类配置 | 商品分类配置 | 库存体系基于商品分类设置，需要安排人员配置分类对应属性 | 0 | 1 | 0.5
合计 |  |  |  |  | 6.5 | 63 | 13.8 | 3 | 1
总计 | 87.3