## 平台开发下阶段工作计划
9月-12月工作计划
需求分类 | 工作任务 | 任务描述 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
1 平台优化
| 功能优化 | 在运营过程中提出的用户、商户及管理员等优化功能 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
| 内部接口优化 | 前端的缓存方案研究实现：memcache方案，redis缓存方案 | ✔
|  | 管理后台的商品接口调整到内部接口 | ✔
2 开放接口
| 平台开放接口开发 | 标准开放接口升级优化 | ✔ | ✔ | ✔
|  | G3\分销系统的专项接口 | ✔ | ✔
3 业务监控 |  | 第三方业务输出接口（无线城市接口\生活网商品输出接口 | ✔ | ✔
| 平台的业务监控优化【订单的监控，异常订单，设定告警条件（告警邮件要重设一个）】 |  | ✔ | ✔
| 业务监控（合同到期、商品上下架，商户使用异常，网站的可用性、接口的可用性等） |  | ✔ | ✔
4 查询统计
| 客服查询功能 |  |  | ✔
| 日常运营统计报表 |  |  | ✔
5 营销平台
| 礼品卡 | 礼品卡业务整套业务流程 | ✔
| 礼金券 | 礼品卡业务整套业务流程 | ✔
| 团购 | 团购业务整套业务流程 | ✔ | ✔
6 支付三期改造
| 业务平台清结算系统 | 在业务侧实现清结算的相关计算及管理 |  | ✔ | ✔
| 围绕支付三期支付改造 | 商户、商品接口、统一支付接口 |  | ✔ | ✔
7 无锡商城割接
| 新需求评估沟通 |  |  | ✔ | ✔
| 无锡新需求开发 |  |  | ✔ | ✔
| 无锡商城割接到新平台 |  |  | ✔ | ✔
8 考虑与商盟的平台融合
| 与商盟合并统一搜索的实现 |  |  | ✔
| 用户中心融合 |  |  | ✔
| 商户中心融合 |  |  | ✔
| 折扣商户、优惠券、虚拟商品的购物流程分析梳理 |  |  |  | ✔ | ✔
| 新平台开发折扣商户功能 |  |  |  | ✔ | ✔
| 新平台开发优惠券功能 |  |  |  | ✔ | ✔
| 新平台优化虚拟商品的购物流程 |  |  |  | ✔ | ✔
| 商盟平台割接到新商城平台 |  |  |  |  | ✔

## 总览
系统 | 模块 | 功能说明 | 优先级 | 状态
1 前台网站 | B2C频道 | 商城的B2C频道页面 | 1 | 已完成
| 个人中心 | 包括订单操作 | 1 | 已完成
2 后台管理系统 | 运营商管理系统 |  | 1 | 已完成
| 报表子系统 | 日志入库、日志分析、数据统计报表 | 4 | 未启动
3 商户自服务 | 商户自服务 | 订单管理实物商品管理 | 1 | 已完成
4 能力系统 | 支付中心 | 支付网关，接入统一清结算。 | 1 | 已完成
| 码中心 | 码网关，接入方正码，商户码，自有码 | 1 | 已完成
| 事件中心 | 事件发布，事件监听，事件推送 | 1 | 已完成
| 消息中心 | 消息接收，消息存储，消息查询 | 1 | 已完成
| 订单中心 | 订单创建、订单各状态变更，订单接口 | 1 | 已完成
| 用户中心 | 用户中心 | 1 | 已完成
| 搜索引擎 | 基于solr实现的基于关键字的搜索 | 1 | 已完成
| 页面静态化引擎 |  | 2 | 已完成
5 业务系统 | 路由模块 | 完成上行短彩信息的路由判断和分发。 | 2 | 已完成
| 商城业务处理模块 | 商城www频道的下单支付发码业务、退款 | 2 | 已完成
| 短信购业务处理模块 | 短信购下单支付发码业务、退款 | 2 | 已完成
| 抽奖业务处理模块 |  | 3 | 已完成
| 秒杀后台处理模块 | 对应秒杀的业务处理模块 | 3 | 已完成
| 竞拍后台处理模块 | 对应竞拍的业务处理模块 | 3 | 已完成
| 团购后台处理模块 | 对应团购的后台处理模块 | 4 | 未启动
| 群发任务生成程序 |  | 3 | 已完成
6 营销系统 | 秒杀 |  | 3 | 已完成
| 竞拍 |  | 3 | 已完成
| 转盘抽奖 |  | 3 | 已完成
| 短信购 |  | 3 | 已完成
| 团购 |  | 4 | 未启动
| 电子券 |  | 5 | 未启动
| 任务系统 | 先实现满额赠业务 | 5 | 未启动
7 开放平台 | 验码接口 |  | 4 | 已完成
| 会员验证接口 |  | 4 | 已完成
| 商品信息 |  | 4 | 已完成
| 下单接口 |  | 4 | 已完成
| 支付接口 |  | 4 | 已完成
| G3频道专项接口 |  | 4 | 未启动
| 订单回传接口 |  | 4 | 已完成
8 内部数据接口 | 商户商品数据接口 | 提供商户商品数据的接口 | 2 | 已完成
| 客户端的数据输出接口 |  | 3 | 已完成
9 外接接口 | 清结算资料同步接口 | 商户、分类、结算、商品资料的同步 | 1 | 已完成
| 短信通讯 | 短信通讯 | 3 | 已完成
| 彩信通讯 | 彩信通讯 | 3 | 已完成
| boss接口 | 完成用户反向订购和订购关系的同步。 | 3 | 已完成
| 积分兑换商城币接口 | 电子渠道提供的接口 | 3 | 已完成
| 物流查询接口 |  | 4 | 已完成
10 监控系统 | 统一监控系统 | 对系统硬件、系统软件、应用程序、特定异常日志的监控，发现问题告警 | 4 | 已完成
|  | 订单异常监控 | 4 | 已完成
|  | 业务运行监控 | 5 | 未启动

## 前台
模块 | 一级分类 | 说明
前台功能 | 默认模板
购物车
注册会员
注册商家
购物街频道
商品详情页
店铺主页
个人中心 | 我的订单 | 1.发货，支付，删除，关闭，筛选，评价等具体功能 2.需要等订单中心确定后才可以进行。
竞拍的商品
我的购物车
| 我的收藏夹 | 商户收藏夹 商品收藏夹
我的抵用卷
消费记录
退款管理
| 评价管理 | 1.前台点击评价，跳转到后台进行发布。 2.评价记录可查
| 咨询管理 | 前台发布的咨询记录，可查。
修改用户信息
修改密码
我的积分
我的收货地址
未启动
已启动/已完成

## 后台管理
一级菜单 | 二级菜单 | 三级菜单 | 备注
商户管理
结算商户管理
商户管理
商户初审
|  | 商户终审 | （原商户资料审核）
非结算商户管理
非结算商户管理
非结算商户审核
门店管理
门店管理
门店审核
合同管理
费率分类管理
费率分类管理
商户协议管理
商户协议管理
商户结算审核
商户费率审核
商品协议管理
商品协议管理
商品协议审核
商品管理
商品管理
商品管理
商品初审
商品终审
套餐管理
套餐商品
套餐商品初审
套餐商品终审
订单管理
订单管理
退款审核
短信购订单
码管理 |  |  | system
| 商户码管理 |  | system
短信业务
短信购活动
短信购活动管理
短信购活动审核
短信购商品审核
短信购商品群发
业务配置
短信购活动帮助管理
短信业务配置
群发管理
短信群发任务
SMS群发任务申请
SMS群发任务审核
SMS群发任务管理
群发任务排期
彩信群发管理
MMS群发任务申请
MMS群发任务审核
MMS群发任务管理
群发内容管理
内容源管理
彩信内容管理
|  | 短信内容管理 | system
营销管理
抽奖管理
活动管理
奖品管理
数据统计
网站管理
广告管理
|  | 广告位置管理 | system
|  | 广告管理 |  | 修改，以地区-》广告位来维护
公告管理
公告管理
首页频道管理
|  | 楼层配置管理 | 楼层管理
|  | 楼层商品管理 | 频道楼层分类管理
|  | 楼层焦点图管理 | 频道图片管理
|  | 楼层推荐位管理 | 频道楼层推荐管理
|  | 导航分类管理 | 频道分类管理
店铺管理
店铺装修审核
模版管理
|  | 模版事件管理 | system
|  | 模版管理 | system
评论管理
商品评论管理
门店评论管理
会员管理
| 积分商城币查询 |  | 原（账户查询）
会员管理
组织管理
角色管理
单位管理
| 后台帐号管理 |  | 原用户管理
商户账号管理
系统管理
搜索管理
索引全量更新
静态化管理
商品静态化管理
店铺静态化管理
商户参数管理
POS终端管理
商户分类管理
商品参数管理
商品分类管理
商品参数管理
品牌管理
系统参数管理
号段管理
行政区域管理
|  | 物流管理 | 原网站管理-》物流管理
过滤字管理
黑名单管理
日志管理
接口权限管理

## 管理后台
一级菜单 | 二级菜单 | 三级菜单 | 备注
商户管理
结算商户管理
商户管理
商户初审
|  | 商户终审 | （原商户资料审核）
非结算商户管理
非结算商户管理
非结算商户审核
门店管理
门店管理
门店审核
合同管理
费率分类管理
费率分类管理
商户协议管理
商户协议管理
商户结算审核
商户费率审核
商品协议管理
商品协议管理
商品协议审核
商品管理
商品管理
商品管理
商品初审
商品终审
码管理
商户码管理
套餐管理
套餐商品
套餐商品初审
套餐商品终审
订单管理
订单管理
退款审核
短信购订单
短信业务
短信购活动
短信购活动管理
短信购活动审核
短信购商品审核
短信购商品群发
业务配置
短信购活动帮助管理
短信业务配置
群发管理
短信群发任务
SMS群发任务申请
SMS群发任务审核
SMS群发任务管理
彩信群发管理
MMS群发任务申请
MMS群发任务审核
MMS群发任务管理
群发内容管理
内容源管理
彩信内容管理
|  | 短信内容管理 | （从菜单中去除）
网站管理
广告管理
广告位置管理
广告管理
内容管理
公告管理
模版管理
模版事件管理
模版管理
频道管理
频道楼层分类管理
频道图片管理
频道楼层推荐管理
频道分类管理
楼层管理
内容审核
店铺装修审核
评论管理
商品评论管理
门店评论管理
会员管理
| 积分商城币查询 |  | 原（账户查询）
会员管理
组织管理
角色管理
单位管理
| 后台帐号管理 |  | 原用户管理
商户账号管理
系统管理
搜索管理
索引全量更新
静态化管理
商品静态化管理
商户参数管理
POS终端管理
商户分类管理
商品参数管理
商品分类管理
商品参数管理
品牌管理
系统参数管理
号段管理
行政区域管理
|  | 物流管理 | 原网站管理-》物流管理
过滤字管理
黑名单管理
日志管理
营销管理
抽奖管理
活动管理
奖品管理
数据统计

## 商户自服务
项目WBS表(Project WBS)
模块 | 子模块 | 二级菜单 | 功能描述 | 工时（天） | 时间要求 | 负责人 | 任务跟踪 | 优先级
商户自服务 |  | 登录 、找回密码 | 3种角色用户都可以登录商户自服务 |  |  | 刘军 |  | 1
| 基础信息 | 帐号维护 | 登录账号相关资料完善 |  |  | 刘军 |  | 1
|  | 商户资料维护 | 登录账号对应的商户资料维护 |  |  | 刘军 |  | 1
|  | 商户自服务角色设置 | 依据当前登录的用户的角色权限进行二次分配 （数据库中预制角色） |  |  | 刘军 |  | 5
|  | 操作员管理 | 依据当前登录的用户进行账号创建管理，渠道商可以创建渠道商普通用户。商户可以创建商户普通用户。业务门店可以创建操作员。 |  |  | 刘军 |  | 3
|  | 物流运费配置 | 配置当前商户的物流运费情况 |  |  | 刘军 |  | 2
| 验证 | 验证码验证 | 验证码验证、验证记录查询等 |  |  |  |  | 3
|  | 会员身份验证 | 身份验证、会员身份短信下发、会员身份开通等 |  |  |  |  | 3
|  | 验证记录查询 | 包括验证码、会员验证 查询 |  |  |  |  | 3
| 商品 | 商品管理 | 商品录入 、第三方码导入 |  |  | 季赛楠 |  | 1
|  | 商品发布管理 | 商品发布相关内容管理 |  |  | 季赛楠 |  | 1
|  | 商品评论管理 | 前端评论管理 |  |  | 季赛楠 |  | 1
| 门店 | 业务门店管理 | 业务门店录入、管理以及对应账号管理 |  |  | 季赛楠 |  | 2
|  | 门店评论管理 | 前端评论管理 |  |  | 季赛楠 |  | 2
| 订单（交易管理） | 订单管理 | 订单查询、验证状态查询、验证码补发 |  |  |  |  | 4
|  | 发货管理 | 订单状态变更，快递单号 |  |  |  |  | 4
|  | 退货管理 | 待定 |  |  |  |  | 4
| 报表 | 统计报表 | 根据需求定制开发 |  |  |  |  | 4
| 网店管理 | 外观风格设置 | 目前仅有一种外观 |  |  | 张猛 |  | 2
|  | 商户招牌 | 商铺图片上传 |  |  | 张猛 |  | 2
|  | 首页文字显示 | 商户首页文字介绍 |  |  | 张猛 |  | 2
|  | 首页商品展示 | 商品展示区域配置 |  |  | 张猛 |  | 2
|  | 发票设置 | 选择商户支持的发票类型 |  |  | 张猛 |  | 2
|  | 销售区域设置 | 选择商品默认销售地区 |  |  | 张猛 |  | 2
|  | 商户自定义分类 | 商户自定义商品分类，（如：展示在店铺左边店铺分类信息） |  |  | 张猛 |  | 2
| 首页 | 公告区 | [5 empty] | 4
| 礼金券 | 礼金券管理 | 发布、查看礼金券使用情况 |  |  |  |  | 3
Note on C6: 白杰: 暂不完成 预设置几个角色权限

## 能力业务系统
系统 | 子系统 | 说明 | 备注
能力模块 | 支付中心 | 统一支付网关、清结算支付接入、其他第三方支付接入
| 码中心 | 码网关和自有码中心
| 事件中心 | 已有
| 消息中心 | 已有
订单中心
用户中心
搜索引擎
| 页面静态化服务 | CMS系统
业务系统 | 路由模块
| 业务处理模块 | 每个业务一个接口的方式进行
短信购 | 实物商品活动管理 | 活动名、上线时间、下线时间、活动状态、商品上传文件（模块） 商品支持：模板上传，也支持单个商品填加 号码：一次支持4万个。 模板：商品名、价格、商品编号、对应指令、手机品牌、支付方式 | 注：需要一个物流地址 10658364，10658618（只有短信无彩信。）
| 虚拟商品活动管理 |  | 流程中不需要物流地址
| 抽奖活动 | 实时中奖/事后抽奖
| 群发任务 | 任务名、发送类型（手工、自动）、群发任务类型、发送方式（立即）、短信模板
| 回复语短信购管理 | 参数购物（双击修改）
红钻会员 | 红钻会员 | 开通就收费，需要确认 1）红钻商品（商家同意才行）； 2）红钻价（商家同意才行） 只占到20%

## 外部接口
子系统 | 模块列表 | 接口列表 | 接口方式 | 接口说明
苏州线下管理平台的相关接口 （通知高阳） | 互动屏一键购接口 | 互动屏调用 | 商城为服务端 | 接口实现的流程与短信购流程类似； 一键购商品由互动屏系统配置
| 电子券相关接口 | 电子券生成接口 | 商城侧为客户端 | 高阳提供服务接口
|  | 检券通知接口 | 商城为服务端 | 高阳侧为客户端，商城提供服务接口
线下购彩接口？
| 短信接口 | 短信下发消息接口（8364、83646、83647） | 商城为服务端 | 商城提供服务接口
| 线下支付 | 积分、商城币线下兑换接口 | 商城为服务端 | 商城提供服务接口，0.01元的商口；现已经割接到统一支付平台，新平台不用考虑
频道接入 （支持并行） | 垂直频道 | 登陆 | 调用商城用户中心 | SSO,原来是用伪单点实现（手机号、会员号）
|  | 彩票频道 |  | iframe方式嵌入
|  | 保险频道 |  | iframe方式嵌入
|  | 订单回传 |  | 订单回传
| 个人中心 | 购彩记录 | 嵌入商城页面 | iframe方式嵌入页面，订单归集未启动
|  | 购保记录 | 嵌入商城页面 | iframe方式
业务输出 （通知） | 无线城市接口 | 1、无线城市商户接口 |  | 无线城市接口在新平台割接后统一输出
|  | 2、无线城市商品接口 |  | 清结算接口在本次新平台开发中实现
3、无线城市订单接口
统一清结算接口 （支持并行） | 清结算的接口 | 4、清结算商户接口
5、清结算商品接口
6、清结算订单接口
7、清结算商品费率接口
能力接口 | 支付接口 （支持并行） | 1、统一支付接口（高阳） |  | 本次统一接入到高阳支付平台；农行等由支付中心统一考虑
2、支付宝
3、手机支付
4、农行
| 条码/二维码 （支持并行） | 方正码接口
| 一维码 （已经转成二维码） | 高阳接口
| 用户中心 | 统一认证接口 | SSO认证 | 新平台开发实现
| 积分兑换商城币 （支持并行） | 商城币兑换接口 |  | 商盟平台上补充开发
| 物流信息 | 快递100接口 |  | 商盟平台已开发
| 地图 | mapabc接口
百度定位接口
| 定位 | 辽宁位置基地统一定位接口
百度定位接口
mapabc定位接口
短信通讯 （原省商城的特服号给新平台用，原苏州商城特服号需要割接）
| 会员订购与同步 | BOSS会员订购正反向接口 | 互为客户端服务端 | 新平台开发实现
客户端相关接口 | 统一搜索 | 商品数据接口
统一开放接口 | 会员验证
验证码验证

## 工作表2
分类 | 子分类 | 接口说胆 | 接口说明
垂直频道 | 垂直频道 | 彩票频道 | 本周四上线
|  | 保险频道 | 合同过期，暂不实现
|  | 订单回传 | 订单回传
| 个人中心 | 购彩记录 | 本周四上线
|  | 购保记录 | 合同过期，暂不实现
业务输出 | 无线城市接口 | 1、无线城市商户接口 | 无线城市接口在新平台割接后统一输出，需要通知相关平台方
2、无线城市商品接口
3、无线城市订单接口
能力接口 | 支付接口 | 1、统一支付接口（高阳） | 本次统一接入到高阳支付平台；
| 条码/二维码 | 方正码接口 | 方正码接口已接入
| 电子券相关接口 | 电子券生成接口 | 电子券接口停用，，已经转成二维码
检券通知接口
| 短信通讯 | 原省商城的特服号给新平台已经割接到新平台。 | 原苏州商城特服号割接当晚切换
| 会员订购与同步 | BOSS会员订购正反向接口 | 新平台开发实现，割接当晚切换
客户端相关接口 |  | 商品、订单等接口 | 新平台已经提供
苏州线下管理平台的相关接口 （通知高阳） | 互动屏一键购接口 | 互动屏调用 | 接口实现的流程与短信购流程类似； 一键购商品由互动屏系统配置
| 短信接口 | 短信下发消息接口（8364、83646、83647） | 新平台已经提供接口，需要高阳接入
| 线下支付 | 积分、商城币线下兑换接口 | 现已经割接到统一支付平台，新平台不用考虑

## 营销活动
营销活动 | 说明
1 秒杀 | 没用，2010年
2 竞拍
3 拉班结伙 | 没用
4 促销 | 商品详情页与商品页不同。
5 投票 | 后台有功能没用，现在用的需求网的
6 抽奖 | 短信抽奖？

## 涉及资金的要点
分类 | 测试要点 | 说明
清算资料维护 | 费率配置出错
商品结算出错
商品上架 | 清结算未审核就上架
商品库存配置不生效
商品的定价异常（会员价定错）
短信购定价未生效
下单 | 库存扣减出错，导致库存超限（注意大并发时的控制）
修改价格出错（未生效）
订单对用的商品价格取错，算错。
支付 | 未支付完全 | 应收不等于实付但状态确支付成功（大于、小于）
营销活动对应的商品超时了还能支付
部分支付失败
物流 | 系统未自动确认收货，导致订单一直处理未收货状态
未经商户退货确认就退款了
| 退款金额异常 | 大于支付价格还正常提交
发码 | 1）未作已发码检查，补码和重发码时发了新的码
2）未作发码个数效检，多发了码
短信购 | 库存扣减出错，导致库超卖（注意大并发时的控制）
抽奖活动 | 奖品超出预设数量。

## 短信特服号规划
业务分类 | 业务形式 | 指令 | 基础特服号 （1-8位） | 加长位 | 备注
商户短信购业务 | 上下行 | 自定义 | 10658364 | 0<商户编号(4位）><商品编号> | 1）商户编号4位 2）商品编号从1开始 3)1个商品1个特服号
自有商品短信购业务 | 上下行 | 自定义 | 10658364 | 1<商品编号> | 1个商品1个特服号
彩票 | 上下行 | 自定义 | 10658364 | 6 | 短信购彩
| 下行PUSH |  | 10658364 | 646 | 中奖通知，开奖公告
短信抽奖 | 上下行 | 自定义 | 10658364 | 8
|  | 自定义 | 10658618 | 1
商城币余额查询 | 短信点播 | cxscb | 10658364 | 3 | 查询商城币余额
彩票会员 | 短信定制 | 5元版开通：KTCPA 取消：QXCPA 10元版开通：KTCPB 取消：QXCPB 30元版开通：KTCPC 取消：QXCPC | 10658618 | 5 | 开通/关闭彩票会员

## 短信交互业务
业务名称 | 业务形式 | 业务指令 | 特服号 | 业务描述
商城币余额查询 | 短信点播 | cxscb | 106583643 | 查询商城币余额
彩票 | 短信点播 | 双色球（直选） cp1或CP1 福彩3D（直选） cp2或CP2 福彩3D（组三） cp3或CP3 福彩3D（组六） cp4或CP4 七乐彩（直选） cp5或CP5 双色球（直选） mcp1或MCP1 福彩3D（直选） mcp2或MCP2 福彩3D（组三） mcp3或MCP3 福彩3D（组六） cp4或MCP4 七乐彩（直选） mcp5或MCP5 | 106583646 | 短信购彩
彩票 | 短信群发 | ---- | 1065834646 | 中奖通知，开奖公告
彩票会员 | 短信定制 | 5元版开通：KTCPA 取消：QXCPA 10元版开通：KTCPB 取消：QXCPB 30元版开通：KTCPC 取消：QXCPC | 106586185 | 开通/关闭彩票会员
虚拟商品短信购 | 短信点播、短信群发 | 运营自定义 | 106583641、10658618（省） | 虚拟商品短信购
实物商品短信购 | 短信点播、短信群发 | 运营自定义 | 10658364、10658618（省） | 实物商品短信购
短信抽奖 | 短信点播、短信群发 | 运营自定义 | 106583648、106586181（省） | 短信抽奖

## 原商城管理后台
一级功能 | 二级功能 | 功能明细 | 功能描述 | 功能备注 | 定位说明 | 新平台处理 | 商盟融合
引导页 | - | 修改密码 | 账户密码修改 |  | 一般 | 新平台开发 | √
订单系统 | 订单处理 | 订单查询 | 按照订单属性进行查询 | 未付款订单 已收款未发货订单 已发货订单 已到货订单 应退款订单 已退款订单 缺货订单 无效订单 已发货未收款订单 | 重要 | 新平台开发 | √
| 服务申请中订单 | 功能需要确认 | 功能需要确认 |  | 需要确认？ | 新平台开发 | √
| 发票管理 | 发票管理 | 发票类型设置 | 发表分类，非增值税和普通区别 | 一般 | 新平台开发 | √
| 凭证订单管理 | 凭证订单管理 | 下发验证码的订单查询 | 可以补发凭证 | 重要 | 新平台开发 | √
商品管理 | 基础信息管理 | 商品审核 | 审核由商户发布的商品 | 1.增加商品是否有高级会员设置 2.增加商品图片标签（固定标签+活动图标） | 重要 | 新平台开发
|  | 商品管理 | 管理有审核操作记录的商品 | 允许对审核未通过的商品变更为审核通过 | 重要 | 新平台开发
|  | 商品评分审核 | 审核用户对商品的评分 | 允许批量操作 | 一般 | 新平台开发
|  | 商品评分管理 | 商品评分字段管理 | 功能需要确认 | 一般 | 新平台开发
|  | 批量移动商品 | 批量移动商品到分类打开 | 功能需要确认 | 一般 | 新平台开发
|  | 优惠套装审核 | 审核商户发布的优惠套装方案 |  | 重要 | 新平台开发
|  | 优惠套装管理 | 管理商户发布的优惠套装方案 | 允许对审核未通过的优惠套装变更为审核通过 | 重要 | 新平台开发
|  | 特殊商品购买 |  | 有营销成本的特价商品 |  | 新平台开发
| 配置管理 | 商品分类管理 | 功能需要确认 | 1.增加导航图片 2.关联品牌 3.关联频道 | 需要确认？ | 新平台开发
|  | 模板管理 | 商品参数模板设置 | 功能需要确认 | 需要确认？ | 新平台开发
|  | 价格区间管理 | 功能需要确认 |  | 需要确认？ | 新平台开发
|  | 品牌管理 | 品牌管理 | 品牌和分类关系需要确认 | 一般 | 新平台开发
|  | 非移动会员购买管理 | 功能需要确认 |  | 需要确认？ | 新平台开发
| 成交记录管理 | 商品成交记录管理 | 已经成交的记录显示在前台 |  | 需要确认？ | 新平台开发
内容管理 | 频道管理 | 频道管理 | 前台频道管理 | 静态页面/jsp页面 | 需要确认？ | 新平台开发
| 广告管理 | 广告管理 | 固定广告位管理 | 广告位置 1.中午广告 2.左侧广告 3.通栏广告 4.右侧广告 5.头部图标广告 6.头部文字广告 | 重要 | 新平台开发 | √
| 内容管理 | 商户自定义页面管理 | 审核商户发布的自定义页面 |  | 一般 | 新平台开发
|  | 添加内容 | 公告或者前台频道页内容信息，将展示指定条数 | 类似公告 | 一般 | 新平台开发
|  | 内容管理 | 功能需要确认 | 可能是WAP内容管理 | 需要确认？ | 新平台开发
|  | 内容分类管理 | 功能需要确认 |  | 需要确认？ | 新平台开发
| 客服中心 | 商城简介 | 前台帮助中心固定内容展示 |  | 一般 | 新平台开发
|  | 配送范围 | 前台帮助中心固定内容展示 |  | 一般 | 新平台开发
|  | 服务说明 | 前台帮助中心固定内容展示 |  | 一般 | 新平台开发
|  | 申请合作 | 前台帮助中心固定内容展示 |  | 一般 | 新平台开发
|  | 我的订单 | 前台帮助中心固定内容展示 |  | 一般 | 新平台开发
|  | 售后服务 | 前台帮助中心固定内容展示 |  | 一般 | 新平台开发
|  | 需求帮助 | 前台帮助中心固定内容展示 |  | 一般 | 新平台开发
|  | 联系我们 | 前台帮助中心固定内容展示 |  | 一般 | 新平台开发
|  | 视频帮助 | 前台帮助中心固定内容展示 |  | 一般 | 新平台开发
| 调查统计管理 | 调查统计管理 | 前台调查问卷展示 |  | 无效 | 新平台开发 | √
| 公告管理 | 商城公告 | 功能需要确认 | 里面有手机冲浪助手-->商城公告 | 需要确认？ | 新平台开发
|  | 会员公告 | 功能需要确认 |  | 需要确认？ | 新平台开发
|  | 优惠打折 | 功能需要确认 |  | 需要确认？ | 新平台开发
|  | 团购公告 | 功能需要确认 |  | 需要确认？ | 新平台开发
|  | 手机冲浪助手 | 冲浪助手-->RSS输出 |  | 需要确认？ | 新平台开发
| 批量操作 | 批量移动内容 | 批量复制内容到分类 | 功能需要确认 | 需要确认？ | 新平台开发
| 首页弹出配置 | 公告设置 | 首页弹出窗口管理 | 首页弹出窗口和首页飘窗配置 | 一般 | 新平台开发
| 友情链接 | 友情链接 | 友情链接管理 | 图片链接、文字链接 | 一般 | 新平台开发
评论管理 | 评论管理 | 评论审核 | 商品评论审核 |  | 一般 | 新平台开发
|  | 咨询审核 | 咨询审核 |  | 一般 | 新平台开发
|  | 留言审核 | 留言审核 | 留言、评论、咨询的关系 | 需要确认？ | 新平台开发
|  | 投诉审核 | 投诉审核 | 在何处发起？与现有工单系统的关系 | 需要确认？ | 新平台开发
|  | 评论管理 | 评论管理 |  | 一般 | 新平台开发
|  | 咨询管理 | 咨询管理 |  | 一般 | 新平台开发
|  | 留言管理 | 留言管理 |  | 一般 | 新平台开发
|  | 投诉管理 | 投诉管理 |  | 一般 | 新平台开发
| 订阅管理 | 降价通知 | 功能需要确认 |  | 需要确认？ | 新平台开发
|  | 到货通知 | 功能需要确认 |  | 需要确认？ | 新平台开发
|  | 评论通知 | 功能需要确认 |  | 需要确认？ | 新平台开发
营销管理 | 促销信息 | 促销信息审核 | 审核商户发布的促销信息 | 功能需要确认 | 需要确认？ | 新平台开发
|  | 促销信息管理 | 管理商户发布的促销信息 |  | 需要确认？ | 新平台开发
| 优惠券 | 优惠券管理 | 功能需要确认 |  | 需要确认？ | 新平台开发
| 拉帮结伙 | 奖品发放管理 | 功能需要确认 | 应用场景不明确 | 无效 | 新平台开发
| 竞拍管理 | 竞拍活动配置 | 功能需要确认 1.是否仅支持现金？ 2.商品是否要和现有商品关联？ 3.竞拍的商户如何参与？ 4.保证金 | http://pai.12580life.com/publicSale/preview.do?id=20133251513159730 | 重要 | 新平台开发
|  | 竞拍文案编辑 | 竞拍页面编辑 | http://pai.12580life.com/publicSale/goods/getFountList.do | 重要 | 新平台开发
|  | 竞拍黑名单 | 竞拍用户黑名单管理 | 解封功能 | 一般 | 新平台开发
| 礼金券 | 发放礼金券 | 手动向用户发送礼金券 | 批量发送功能 | 需要确认？ | 新平台开发 | √
|  | 礼金券管理 | 1.礼金券配置 2.礼金券管理 |  | 需要确认？ | 新平台开发 | √
| 团购管理 | 团购管理 | 功能需要确认 | 团购不需要审核？ | 需要确认？ | 新平台开发 | √
| 抽奖 | 抽奖数据导入 | 功能需要确认 |  | 需要确认？ | 新平台开发
|  | 任务管理 | 功能需要确认 | 发奖机器人？ | 需要确认？ | 新平台开发
|  | 奖品管理 | 奖品管理 |  | 需要确认？ | 新平台开发
| 投票 | 投票管理 | 功能需要确认 | 前台位置不明确 | 需要确认？ | 无用
|  | 数据统计 | 功能需要确认 |  | 需要确认？ | 无用
| 发奖机器人管理 | 手机中奖信息 | 功能需要确认 |  | 需要确认？ | 新平台开发
统计报表 | 运营分析统计 | 订单查询统计 | 功能需要确认 |  | 无效 | 无用
|  | 商户交易量查询统计 | 功能需要确认 |  | 无效 | 无用
|  | 商品交易量查询统计 | 功能需要确认 |  | 无效 | 无用
|  | 商品分类交易量查询统计 | 功能需要确认 |  | 无效 | 无用
|  | 商品销售明细统计 | 功能需要确认 |  | 无效 | 无用
| 商城统计 | 商户流量统计 | 功能需要确认 |  | 无效 | 无用
|  | 商户按商品流量统计 | 功能需要确认 |  | 无效 | 无用
|  | 用户访问量统计 | 功能需要确认 |  | 无效 | 无用
|  | 商城购买量统计 | 功能需要确认 |  | 无效 | 无用
|  | 商城访问购买率统计 | 功能需要确认 |  | 无效 | 无用
|  | 商户发展前向套餐用户统计 | 功能需要确认 |  | 无效 | 无用
|  | 商户发展前向套餐收益统计 | 功能需要确认 |  | 无效 | 无用
|  | 商户购买群发数量统计 | 功能需要确认 |  | 无效 | 无用
商户管理 | 商户 | 商户审核 | 新注册商户的审核 |  | 重要 | 新平台开发
|  | 商户管理 | 商户管理 |  | 重要 | 新平台开发
|  | 商户黑名单 | 商户黑名单管理 |  | 一般 | 新平台开发
|  | 商户商品分类管理 | 商户商品分类管理 |  | 一般 | 新平台开发
|  | 商户等级管理 | 商户等级管理 | 功能需要确认 | 需要确认？ | 待定
|  | 商户续费 | 商户续费 | 和商务的关系？ | 需要确认？ | 待定
|  | 商户短信购买 | 商户购买群发短信条数 | 非标准定价 | 需要确认？ | 无用
|  | 商户租赁期限查询 | 商户租赁期限查询 | 有效期 | 一般 | 待定
|  | 即将过期商户租赁查询 | 即将过期商户租赁查询 | 冻结状态 | 一般 | 待定
|  | 凭证商户信息批量导入 | 凭证商户信息批量导入 | 1.与省移动凭证管理平台的商户信息对接 2.凭证商户意味着二维码商户（方正平台）？ | 需要确认？ | 新平台开发
|  | 凭证商户终端机具查询 | 凭证商户终端机具查询 | 查商户终端机具信息，和方正码平台对接 | 需要确认？ | 新平台开发
| 商户分类 | 商户分类 | 功能需要确认 |  | 需要确认？ | 新平台开发
|  | 申请信息管理 | 商户申请信息管理 | 商户前台注册 | 一般 | 新平台开发
|  | 商户信息审核 | 商户商铺元素设置审核 |  | 一般 | 新平台开发
| 群发信息管理 | 群发信息管理 | 功能需要确认 |  | 需要确认？ | 无用
| 商圈管理 | 商圈管理 | 功能需要确认 | 无效功能 | 无效 | 待定
| 商户续费记录 | 商户续费记录管理 | 商户续费记录查询 |  | 需要确认？ | 无用
| 商户短信购买记录管理 | 商户短信购买记录管理 | 商户短信购买记录查询 |  | 需要确认？ | 无用
会员管理 | 会员资料 | 黑名单管理 | 冻结会员管理 |  | 一般 | 新平台开发 | √
|  | 会员资料管理 | 会员资料管理 | 统一用户中心？297W | 一般 | 新平台开发 | √
|  | 商城币消费流水查询 | 商城币消费流水查询 | 用户使用商城币流水查询，含交易失败 | 重要 | 新平台开发 | √
|  | 实体卡发行管理 | 功能需要确认 |  | 无效 | 待定
|  | 实体卡查询 | 功能需要确认 |  | 无效 | 待定
|  | 积分管理 | 积分查询\积分退款\积分交易记录查询 | 品牌积分查询，退款，交易记录查询，对接高阳 | 重要 | 新平台开发 | √
| 礼品卡管理 | 礼品卡类型 | 功能需要确认 |  | 无效 | 待定
|  | 礼品卡管理 | 功能需要确认 |  | 无效 | 待定
| 电子邮件投放 | 电子邮件投放 | 1.向用户的139邮箱发送邮件功能 2.群发记录 |  | 无效 | 待定 | √
系统管理 | 地区管理 | 业务地区列表 | 地区编号非邮编 | 仅限江苏省 | 需要确认？ | 新平台开发 | √
| 系统账户配置 | 添加管理员 |  | 账户角色哪里配置？ | 一般 | 新平台开发
|  | 管理员管理 | 编辑管理员权限 |  | 一般 | 新平台开发
|  | 地区管理 | 物理地区 | 基础数据 | 需要确认？ | 待定
| 物流公司管理 | 物流公司管理 |  |  | 一般 | 新平台开发 | √
| 配送方式 | 配送方式管理 | 固定收费\按商品价格比率收费 |  | 一般 | 新平台开发 | √
| 友情链接 | 友情链接 | 内容管理 | 与内容管理的友情链接有何区别？ | 需要确认？ | 无用
| 角色管理 | 账户角色管理 | 添加、编辑、删除 |  | 一般 | 新平台开发
| 系统参数配置 | 基础参数配置 | 1.基础参数配置 2.商品系统参数 3.订单系统参数 4.会员系统参数 5.内容系统参数 | 功能需要确认 1）修改后台描述名词 2）调整部分功能是否开启状态 | 一般 | 新平台开发
|  | 网站LOGO信息配置 | 网站LOGO信息配置 | 商城用户注册协议 | 一般 | 新平台开发
|  | 邮件设置 | 邮件服务设置 | 功能需要确认 | 无效 | 新平台开发
| 操作日志 | 管理员操作日志 | 管理员操作日志 |  | 无效 | 新平台开发
|  | 用户操作日志 | 用户操作日志 | 无操作人信息？ | 无效 | 新平台开发
|  | 商户操作日志 | 商户操作日志 |  | 无效 | 新平台开发
| 其他 | 缓存管理 |  |  | 一般 | 待定
客服系统 | 无效功能 |  |  |  | 无效 | 待定

## 原商城自服务系统
一级功能 | 二级功能 | 功能明细 | 功能描述 | 功能备注 | 定位说明 | 新平台处理 | 商盟融合
店铺管理首页 | 无 | 快速按钮 | 常用功能的快速链接 | 1.帮助中心 2.前台店铺 3.商品管理 4.店铺设置 5.结算管理 | 一般 | 新平台开发 | √
|  | 订单提醒 | 需要处理的订单提醒 |  | 一般 | 新平台开发 | √
|  | 商城公告 | 商城管理后台发布的统一公告 |  | 一般 | 新平台开发 | √
|  | 广告位 | banner广告位 |  | 一般 | 新平台开发 | √
店铺设置 | 基本设置 | 外观风格设置 | 目前仅有一种外观 | 无效功能 | 一般 | 新平台开发 | √
|  | 商户招牌 | 商铺图片上传 | 1.仅支持一张，更新直接覆盖 2.需要管理后台审核 | 一般 | 新平台开发 | √
|  | 首页文字显示 | 商户首页文字介绍 | 需要管理后台审核 | 一般 | 新平台开发 | √
|  | 首页商品展示 | 商品展示区域配置 | 1.最多可配置三个。 2.标题为空，表示展示区未添加 | 一般 | 新平台开发 | √
|  | 基础设置 | 是否开启商品咨询服务 | 开通后商品详情中开启“咨询留言”功能，类似京东 | 一般 | 新平台开发 | √
|  | 发票设置 | 选择商户支持的发票类型 | 发票的类型在管理后台中配置，此处只做选择。 | 一般 | 新平台开发 | √
|  | 销售区域设置 | 选择商品默认销售地区 | 添加或编辑商品时，仍可以对每个商品设置不同的销售地区 | 一般 | 新平台开发 | √
| 店铺商品分类 | 商品分类管理 | 商品分类管理 | 1.需要管理后台审核 2.可以为分类配置图片 | 重要 | 新平台开发 | √
| 自定义页面 | 自定义页面管理 | 自定义页面管理 | 1.自定义页面将在店铺的头部以TAB形式体现 2.需要管理后台审核 3.允许新窗口打开和保留首页左侧导航栏 | 一般 | 新平台开发 | √
| 图片管理 | 全部图片 | 全部图片的管理 | 1.按图片标题搜索 2.缺少相册空间大小 | 一般 | 新平台开发 | √
|  | 上传图片 | 上传图片 | 1.宽度限制为160px以内,高度不限制 2.大小建议小于30k | 一般 | 新平台开发 | √
|  | 分类管理 | 图片分类管理 | 增加分类后，左侧分类栏将增加对应内容 | 一般 | 新平台开发 | √
实物商品管理 | 出售中的商品 | 筛选栏 | 商品筛选 | 可按关键词、分类、价格、配送方式、库存筛选 | 一般 | 新平台开发 | √
|  | 商品列表 | 商品管理 | 1.下架 2.商品搭配---重要功能（最多可以选择六件商品；被选择的商品将会出现在此商品的详细页面上），商品搭配功能无效 3.商品编辑 4.删除 5.库存量 | 重要 | 新平台开发 | √
| 发布商品 | 添加/编辑商品 | 添加/编辑商品 | 1.主目录（用于把商户的商品推荐到商城的分类里去） 2.商品属性： 1）非独立购买免邮费（默认多件不免邮） 2）结算种类（默认普通；如需发布促销的结算种类，需要联系管理员） 3）库存告警设置 3.商品图片上传（本地上传） 4.商品详情 5.需要管理后台审核 | 重要 | 新平台开发 | √
| 仓库中的商品 | 筛选栏 | 商品筛选 | 可按关键词、分类、价格、配送方式、库存筛选 | 重要 | 新平台开发 | √
|  | 商品列表 | 商品管理 | 1.上架（上架需要管理后台审核） 2.库存量 3.商品编辑 4.删除 | 重要 | 新平台开发 | √
| 优惠套装管理 | 优惠套装管理 | 多个商品组合 | 允许价格调整，功能暂时无效，但以后要用 | 重要 | 新平台开发 | √
虚拟商品管理 | 出售中的虚拟商品 | 筛选栏 | 商品筛选 | 可按关键词、分类、价格、库存筛选 | 重要
|  | 商品列表 | 商品管理 | 存在过期和货架概念 | 重要 | 待定
| 发布商品 | 添加/编辑商品 | 添加/编辑商品 | 1.主目录（用于把商户的商品推荐到商城的分类里去） 2.商品属性： 1）商品类型：卡密和直充 2）商品归属：蓝古、一维码、二维码、彩票、电子券 3）商品批次号：二维码商品必须填写 4）自定义商品编号：其他Esales系统商品必须填写 5）库存告警设置 3.商品图片上传（本地上传） 4.商品详情 5.需要管理后台审核 | 重要 | 待定
| 仓库中的虚拟商品 | 筛选栏 | 商品筛选 | 可按关键词、分类、价格、库存筛选 | 重要 | 待定
|  | 商品列表 | 商品管理 | 存在过期和货架概念 | 重要 | 待定
| 虚拟商品入库单管理 | 虚拟商品入库单管理 | 功能需要确认 | 无效 | 需要确认？ | 待定
| 虚拟商品出库单管理 | 虚拟商品出库单管理 | 功能需要确认 | 无效 | 需要确认？ | 待定
| 虚拟商品撤出 | 虚拟商品撤出 | 功能需要确认 | 无效 | 需要确认？ | 待定
| 撤出日志导出 | 撤出日志导出 | 功能需要确认 | 无效 | 需要确认？ | 待定
| 虚拟商品报表 | 虚拟商品报表 | 功能需要确认 | 无效 | 需要确认？ | 待定
交易管理 | 订单管理 | 订单筛选 | 订单筛选 | 1.订单状态 1）不同状态的订单筛选 2）手机终端订单单独管理 2.订单时间、类型、服务状态、订单状态搜索 3.物流单号查询 | 重要 | 新平台开发 | √
|  | 订单列表 | 订单管理 | 1.订单详情 2.操作日志 | 重要 | 新平台开发
| 配送方式 | 配送方式管理 | 各物流企业的配送方式配置 | 1.物流企业信息由管理后台配置 | 一般 | 新平台开发
| 服务条款 | 服务条款 | 服务条款详情 | 无效 | 一般 | 新平台开发
| 运费说明 | 运费说明 | 运费说明详情 | 无效 | 一般 | 新平台开发
| 凭证验码 | 凭证验码 | 功能需要确认 | 功能暂时无效，但以后要用 | 需要确认？ | 新平台开发
商城服务 | 促销信息管理？ | 促销活动管理 | 功能需要确认 | 需要管理后台审核 | 一般 | 新平台开发 | √
| VIP会员管理 | VIP会员管理 | 线上CRM管理 | 无效功能 | 无效 | 新平台开发 | √
| 电子券管理 | 电子券管理 | 功能需要确认 | 无效 | 需要确认？ | 新平台开发 | √
| 群发活动 | 群发活动管理 | 只管申请 | 需要管理后台审核，无效 | 需要确认？ | 新平台开发 | √
| 促销信息管理 | 促销信息管理 | 只管申请 | 需要管理后台审核，无效 | 需要确认？ | 新平台开发 | √
| 咨询管理 | 咨询管理 | 用户发起的咨询管理 | 需要管理后台审核 | 一般 | 新平台开发
| 评论管理 | 评论管理 | 用户对商品的评论管理 | 需要管理后台审核 | 一般 | 新平台开发
账号设置 | 管理员密码管理 | 密码管理 | 密码修改 |  | 一般 | 新平台开发
| 商铺操作员管理 | 操作员管理 | 添加、删除、权限、状态等管理 |  | 一般 | 新平台开发
商户报表 | 订单查询统计 | 订单查询统计 | 订单查询统计 | 功能暂时无效，但以后要用 | 无效 | 新平台开发
| 订单交易量统计 | 订单交易量统计 | 订单交易量统计 | 功能暂时无效，但以后要用 | 无效 | 新平台开发
| 商品交易量统计 | 商品交易量统计 | 商品交易量统计 | 功能暂时无效，但以后要用 | 无效 | 新平台开发
| 商品销售交易量统计 | 商品销售交易量统计 | 商品销售交易量统计 | 功能暂时无效，但以后要用 | 无效 | 新平台开发
| 商品销售排行 | 商品销售排行 | 商品销售排行 | 功能暂时无效，但以后要用 | 无效 | 新平台开发
| 用户套餐统计 | 用户套餐统计 | 用户套餐统计 | 功能暂时无效，但以后要用 | 无效 | 待定
| 套餐收益统计 | 套餐收益统计 | 套餐收益统计 | 功能暂时无效，但以后要用 | 无效 | 待定
| 商户流量统计 | 商户流量统计 | 商户流量统计 | 功能暂时无效，但以后要用 | 无效 | 待定
| 按商品流量统计 | 按商品流量统计 | 按商品流量统计 | 功能暂时无效，但以后要用 | 无效 | 待定

## 原商城清结算系统
一级功能 | 二级功能 | 功能明细 | 功能描述 | 功能备注 | 新平台处理 | 商盟融合 | 备注
商户合同资料管理 | 商户合同资料管理 | 维护结算资料 | 商户结算信息录入，包括结算方式，结算周期等 |  | 新平台开发 | √ | 已经纳入管理后台
|  | 维护费率资料 | 设置商户不同品类的结算费率，费率计算方式：固定比例，按成交额梯度比例，按成交量梯度比例 |  | 新平台开发 | √
|  | 费率资料审核 | 一级审核 |  | 新平台开发 | √

## 后台管理（数商）
功能模块 | 一级分类 | 二级分类
商品管理 | 商品管理
商品分类管理
商品信息模型配置
数字字典维护
商品标记
商品促销
商品发布审核
订单管理 | 订单管理
发货单
备货单
退款单
退货单
客服管理 | 信息评价管理
商品咨询管理
留言管理
违规记录
财务管理 | 资金流水记录
积分流水记录
抵用卷管理
在线支付流水记录
收款单
提现管理
营销管理 | 促销方案管理
抵用卷管理
商品标记与应用
站内消息管理
店铺管理 | 商铺管理
商铺商品导航
商铺留言管理
商铺加盟审核管理
商铺授权
内容管理 | 信息采编发
信息分类管理
店铺采编发
广告位管理
广告管理
用户权限 | 管理员管理
运营商管理
商家管理
会员管理
统计与日志 | 商品分类统计
站内检索统计
商品信息统计
财务日报
财务分析
销售统计
订单退款统计
支付统计
订单状态统计
操作日志
登录日志
系统配置 | 运营参数配置 | 商城参数配置
信用等级配置
商铺评分配置
店铺认证配置
文件上传参数配置
缩略图规格配置
静态化管理
运费模板管理
物流管理
物流查询接口配置
全文检索配置
支付配置
模板管理
友情链接管理
数据备份
敏感字过滤
信息模型管理
计划任务管理
模块管理

## 商家管理（数商）
功能模块 | 一级分类 | 二级分类
商家管理中心 | 商品管理
订单管理
| 财务管理 | 提现管理
退款管理
财务记录
| 店铺配置 | 商家信息配置
商品导航
修改用户信息
修改密码
运费模板管理
评价管理
留言管理
咨询管理

## 前台功能（数商）
模块 | 一级分类
前台功能 | 默认模板
购物车
注册会员
注册商家
店铺主页
个人中心 | 我的订单
竞拍的商品
我的购物车
我的收藏夹
我的抵用卷
充值
充值记录
消费记录
退款管理
提现管理
评价管理
留言管理
咨询管理
修改用户信息
修改密码
我的积分
我的收货地址

## 名词
名词 |  | 说明
1 | 商户 | 线上销售商品的主体，85度C，老妈火锅等
2 | 门店 | 商家，在O2O中对应的门店(线下的提供消费或商品的商家)，比如KFC中央门店,85度C，老妈火锅等，具有POI信息。
3 | 渠道商 | 指与移动
4 | POI信息 | POI是“Point of Interest”的缩写，中文可以翻译为“兴趣点”。在地理信息系统中，一个POI可以是一栋房子、一个商铺、一个邮筒、一个公交站等，需要标识兴趣点的经纬度。
5 | 业务订单 | 由业务侧用户下单，产生的订单，如O2O商城订单，团购订单，电影票订单、彩票订单等，支持组织。
6 | 支付订单 | 基于业务订单支付后形成的支付记录，一个业务订单一般对应1个或多个支付订单。
7 | 组合支付 | 支持多种支付方式组合起来一齐支付，目前只支持现金与商城币，或现金与积分，或现金与红包的组合支付。
8 | 电子凭证 | 是O2O模式中线上获取线下消费的凭证，又称验证码，比如你团购一个商品，团购网站给你手机发一个验证码，你去商户消息，商户对此验证码进行验证，以此来证明你就是这个东西的买主。用一维码、二维码或定长的数字串表示。
9 | 支付中心 | 为平台的业务模块提供统一的支付能力，主要有支付网关和第三方支付平台接入模块组成，提供统一的支付接口。
10 | 清结算中心 | 由移动建设的统一支付与统一清结算系统，主要提供商城币、积分及现金（目前接的比较少）的支付能力和统一清结算能力，主要提供商户、商品同步接口及支付接口。
11 | 码中心
12 | CMP | Certificate Management Platform 江苏移动建设的凭证管理平台，即江苏方正码平台
13 | 移动积分 | 这里积分特指中国移动积分计划产生的用户积分，“中国移动积分计划”包括全球通积分计划、动感地带M计划及神州行积分计划三部分。
14 | 商城币 | 指中国移动的移动商城线上平台的虚拟货币，属于通用红包。
15 | POS | 销售点终端 point of sale；它是指摆放在商户收银台，可受理银行卡的设备，具有通讯功能，并接受柜员的指令而完成金融交易信息和有关信息交换的设备，这里特指商盟的POS终端。
16 | POSP | Pos proxy，标准POS前置系统简称，介于POS和验证支付系统之间，起着代理的作用。
17 | 冲正 | 冲正就是回滚交易，即对错误的账务进行改正。
18 | 开放平台 | 开放平台（Open Platform） 在软件业和网络中，开放平台是指软件系统通过公开其应用程序编程接口（API）或函数（function)来使外部的程序可以增加该软件系统的功能或使用该软件系统的资源，而不需要更改该软件系统的源代码。

## 工作表1
系统 | 技术说明
1 前台网站 | spring +freemark+hibernate
2 后台管理系统 | spring+hibernate
3 商户自服务 | spring+hibernate
4 能力系统 | java后台进程，基于http的接口通讯
5 业务系统 | java后台进程，基于http的接口通讯
7 开放平台 | java后台进程，基于http的接口通讯
8 内部数据接口 | java后台进程，基于http的接口通讯
9 外接接口 | java后台进程
10 监控系统 | cactic+nagios，监控脚本，自开发的监控脚本